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Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” Περιόδου 2014 – 2020  και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
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1. Εισαγωγή
1.1 Σχετικά με το έργο REPHIL
Το Έργο/ Ερευνητική Υποδομή (ΕΥ) «Ελληνικός Ερευνητικός Στόλος - Ανακατασκευή του Ερευνητικού Σκάφους «ΦΙΛΙΑ» (REPHIL) χρηματοδοτείται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Περιόδου 2014 - 2020 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης με την απόφαση ένταξης 5535/1666/A2/31/10/2017, ΑΔΑ ΨΑΓ1465ΧΙ8-Ω55 και με Κωδικό ΟΠΣ 5002682 σε απάντηση της πρόσκλησης 039 για την υποβολή προτάσεων με θέμα  «Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας».

Η διάρκεια του Έργου είναι 54 μήνες 01/01/2018 - 30/06/2022 και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 3.133.006,38 €.

Στο Έργο συμμετέχουν 2 εταίροι, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) - Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών. Το συντονισμό έχει το  ΕΛΚΕΘΕ που εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής, με συντονιστή του προγράμματος τον Διευθυντή Ερευνών, Δρ. Αθανάσιο Μαχιά.

Στόχος του Έργου είναι η ανακατασκευή και ο εκσυγχρονισμός της υπάρχουσας υποδομής του Ερευνητικού Σκάφους (Ε/Σ) ΦΙΛΙΑ, προκειμένου να επεκτείνει τις επιχειρησιακές του δραστηριότητες και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης αλιευτικής και ωκεανογραφικής έρευνας ως προς τη διερεύνηση της κλιματικής αλλαγής και την προαγωγή της οικοσυστημικής προσέγγισης της διαχείρισης.

Συγκεκριμένα η αναβαθμισμένη υποδομή στοχεύει να:

1.
εξασφαλίσει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της και να προσφέρει βελτιωμένες εγκαταστάσεις σε ερευνητές,

2.
επεκτείνει τις ερευνητικές της δραστηριότητες συμβάλλοντας στην έρευνα και την καινοτομία υποστηρίζοντας τη χρήση νέων μέσων προηγμένης τεχνολογίας,

3.
διευρύνει την πρόσβαση και χρήση της από τα ενδιαφερόμενα μέρη με μια σειρά ενεργειών που περιλαμβάνουν και τη στρατηγική επικοινωνίας και διάδοσης,

4.
συμβάλει στη στήριξη των παραγωγικών κλάδων της αλιείας, των ιχθυοκαλλιεργειών και των συσχετιζόμενων επιχειρήσεων καθώς και του τουρισμού,

5.
συμβάλει στον τομέα της εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου με την έρευνα για υποθαλάσσια ενεργειακά κοιτάσματα μέσω του σύγχρονου υδροακουστικού εξοπλισμού,

6.
συμβάλει άμεσα ή έμμεσα στον αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων σε νέα επιστημονικά πεδία,

7.
συμβάλει στην υλοποίηση νέων διδακτορικών διατριβών και να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης για νέους ερευνητές.

2.  Εκτέλεση εργασιών εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του σκάφους (Υποέργο 3)
Στόχος της Δράσης 2.3 είναι η προκήρυξη και η εκτέλεση των ναυπηγικών εργασιών αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του Ε/Σ. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί επιμήκυνσή του σκάφους κατά 4-5 μέτρα και οι εργασίες θα αφορούν σε:
•
Ανακατασκευή της γέφυρας

Επέκταση της γέφυρας για τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού εργαστηρίου που θα εξυπηρετεί την υλοποίηση των Δειγματοληψιών στο πλαίσιο της Παν-μεσογειακής Ακουστικής Έρευνας (MEDIAS) και τις λειτουργικές ανάγκες όλων των προγραμμάτων που απαιτούν τη χρήση ηχοβολιστικών, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εγκαταστάσεις για υπολογιστές ή άλλων μέσων προηγμένης τεχνολογίας.

•
Αποξήλωση και αποκατάσταση ενδιαιτήσεων και εργαστηρίων και αντικατάσταση της υφιστάμενης εσωτερικής μόνωσης με εγκεκριμένα υλικά

Αναδιάταξη του χώρου των εργαστηρίων για την ικανοποίηση των νέων, αυξημένων αναγκών. Πλήρης αποξήλωση των χώρων ενδιαίτησης επί του κυρίου καταστρώματος. Οι χώροι ενδιαίτησης και υφιστάμενες καμπίνες κάτω από το κύριο κατάστρωμα, θα καθαριστούν και συντηρηθούν. Στο νέο τμήμα του σκάφους που θα προκύψει από την επιμήκυνση θα προστεθούν νέες καμπίνες ώστε να εξασφαλίζεται η συμμετοχή 6-8 επιπλέον ερευνητών στους ερευνητικούς πλόες.

•
Κατασκευή και τοποθέτηση υδραυλικού συστήματος ανάρτησης (A-Frame)

Κατασκευή και εγκατάσταση, στην πρύμνη του σκάφους, ανακλινόμενου συστήματος υδραυλικής ανύψωσης τύπου A-Frame. Οι υπάρχουσες ικανότητες ανύψωσης του Ε/Σ έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς και θέτουν σοβαρούς περιορισμούς στην δραστηριότητα και στην ταχύτητα εκτέλεσης σειράς εργασιών. Με τον ήδη εγκατεστημένο εξοπλισμό παρέχεται η δυνατότητα πόντισης και ανάκτησης εξοπλισμού μόνο από την πλευρά του πλοίου. Το γεγονός αυτό εισάγει σημαντικούς περιορισμούς στη λειτουργία και τις δυνατότητες του πλοίου (προβλήματα κατά την εκτέλεση εργασιών εν μέσω θαλάσσιων κυματισμών λόγω των κινήσεων του πλοίου, περιορισμοί ευστάθειας), ενώ η ανυψωτική ικανότητα του υπάρχοντος γερανού από μόνη της δεν επαρκεί. Με την εγκατάσταση του πρυμναίου A-Frame το σκάφος θα έχει πλέον την δυνατότητα πόντισης και ανάκτησης εξοπλισμού σημαντικά αυξημένων διαστάσεων και βάρους και από την πρύμνη. Θα διερευνηθεί και η δυνατότητα τοποθέτησης ανακλινόμενης κουπαστής στην πρύμνη για διεύρυνση των δυνατοτήτων που θα προσφέρει το σύστημα A-Frame. 

•
Συντήρηση  υπάρχοντος HIAB γερανού

Προς ενίσχυση των ανυψωτικών ικανοτήτων του Ε/Σ και της επιχειρησιακής επάρκειας του σε συνδυασμό με την εγκατάσταση A-Frame, θα γίνει εκτεταμένη επιθεώρηση και συντήρηση του υπάρχοντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ελληνικής νομοθεσίας, για επιθεωρήσεις τετραετίας. 

•
Αγορά και εγκατάσταση συστήματος αποχέτευσης κενού και βιολογικού καθαρισμού

Το υπάρχον σύστημα αποχέτευσης είναι απαρχαιωμένο. Ο εκσυγχρονισμός του είναι αναγκαίος τόσο για θέματα επιχειρησιακής αυτοτέλειας και αυτονομίας όσο για θέματα υγιεινής του σκάφους και του προσωπικού και προστασίας του περιβάλλοντος.

•
Σωληνουργικές εργασίες

Διάφορες επισκευές, κυρίως στο μηχανοστάσιο, επισκευές στα δίκτυα πυρκαγιάς, σεντινών, εξαεριστικά, κατασκευή νέων δικτύων Ζεστού-Κρύου νερού (Hot-cold waters), προμήθεια/εγκατάσταση πιεστικού και συστήματος παραγωγής θερμού ύδατος (boiler).

•
Αντικατάσταση ηλεκτρολογικών καλωδιώσεων και πινάκων

Το πλοίο έχει κατασκευαστεί το 1986. Στο διάστημα που μεσολάβησε οι ανάγκες και οι απαιτήσεις για ηλεκτρολογικές παροχές έχουν αυξηθεί σημαντικά. Οι αυξημένες αυτές απαιτήσεις προβλέπεται να συνεχιστούν και στο μέλλον. Ο εκσυγχρονισμός, η αντικατάσταση και η ενίσχυση των ηλεκτρολογικών καλωδιώσεων και πινάκων είναι εργασία απολύτως απαραίτητη για την λειτουργία των πολλαπλών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται σήμερα, στις ερευνητικές αποστολές.

•
Αντικατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους

Το υπάρχον ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος δεν ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες ηλεκτρικής ισχύος του πλοίου και του μεταφερόμενου ερευνητικού εξοπλισμού. Θα τοποθετηθεί νέο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 120kW σε αντικατάσταση του παλαιού. Στο πλαίσιο του παρόντος πακέτου εργασίας περιλαμβάνονται η προμήθεια του νέου ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, οι εργασίες εγκατάστασής του και σύνδεσής του με το ηλεκτρικό σύστημα του πλοίου και η θέση του σε λειτουργία.
2.1 Προκήρυξη και ανάθεση εκτέλεσης εργασιών 
Πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού, προτάθηκε η ανακατανομή και η αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού για την καλύτερη επίτευξη του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, από τον συντονιστή του έργου σε συνεργασία με το εταίρο ΕΜΠ και τη σύσταση της ΔΑ.
11.07.2018: Εισηγητικό σημείωμα Συντονιστή έργου προς ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ Αρ. Πρωτ.7368

11.07.2018 : Με την απόφαση ΔΣ του ΕΛΚΕΘΕ 287/ΘΖ19 11.07.2018 εγκρίθηκε η ανακατανομή αρχικού του προϋπολογισμού του Υποέργου 3 και η αύξηση του κατά 109.020,00 € με τη μεταφορά του ποσού από το Υποέργο 1 στο Υποέργο 3. 
17.10.2018: Εισηγητικό σημείωμα Συντονιστή έργου προς ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ Αρ. Πρωτ.10730

30.10.2018 : Ακολούθησε η απόφαση ΔΣ του ΕΛΚΕΘΕ 297/Β13 30.10.2018 έγκρισης της διενέργειας διεθνούς διαδικασίας δημόσιας σύμβασης του Υποέργου 3 με το ύψους του προϋπολογισμού να ανέρχεται από 802.000,00€ σε 911.020,00€. 
19.02.2019: Σύμφωνή γνώμη ΔΑ 1713/ 19.01.2019
Εγκρίθηκε η πρόταση και προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός.

21.02.2019: Απόφαση ΔΣ του ΕΛΚΕΘΕ 309/Γ14 21.02.2019

21.03.2019 : Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός 20011/3241/21.03.2019 

11.04.2019: Απόφαση ΔΣ του ΕΛΚΕΘΕ 311Α/Θ1 11.04.2019 παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών

17.04.2019: Απόφαση ΔΣ του ΕΛΚΕΘΕ 312/Β22 17.04.2019 ορισμού επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης Υποέργου 3 
17.04.2019: Απόφαση ΔΣ του ΕΛΚΕΘΕ 312/Β23 ορισμού ομάδας εργασίας υποστήριξης της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης Υποέργου 3
Ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος

10.07.2019: Εισήγηση επιτροπής αξιολόγησης-Άγονος Διαγωνισμός
25.07.2019: Απόφαση ΔΣ του ΕΛΚΕΘΕ 321/Β97- Άγονος διαγωνισμός

Εισήγηση συντονιστή έργου τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών και μικρή αύξηση του προϋπολογισμού από 911.000 σε 991.000.

22.07.2019: Εισηγητικό σημείωμα Συντονιστή έργου προς ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ ΑΠ 8087

25.07.2019 : Ακολούθησε η απόφαση ΔΣ του ΕΛΚΕΘΕ 321/Β97 25.07.2019 τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών του Υποέργου 3, αύξηση του προϋπολογισμού κατά 79.980,00€ με συνολική αξία 991.020,00€. Συγκεκριμένα:
Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του Υποέργου 3 ήταν ο ακόλουθος:

	Α/Α
	Εργασίες
	Εκτιμωμένη Δαπάνη (σε €)

	1
	Ελασματουργικές εργασίες (ανακατασκευή γέφυρας, βάσεις A-Frame, γερανού κ.λπ.)
	150,000

	2
	Σωληνουργικές εργασίες
	140,000

	3
	Αποξήλωση ενδιαιτήσεων και εργαστηρίων, απομάκρυνση υλικών:
	25,000

	4
	Ανακατασκευή ενδιαιτήσεων και εργαστηρίων
	95,000

	5
	Αερισμός-Εξαερισμός-Ψύξη-Θέρμανση
	25,000

	6
	Αγορά και εγκατάσταση συστήματος αποχέτευσης κενού και βιολογικού καθαρισμού
	37,500

	7
	Αντικατάσταση ηλεκτρολογικών καλωδιώσεων και πινάκων
	85,000

	8
	Κατασκευή A-Frame
	47,000

	9
	Αγορά γερανού
	67,500

	10
	Αγορά ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους:
	55,000

	11
	Διάφορα (χρωματισμοί, καθαρισμοί, μεταφορές, δοκιμές κ.λπ.)
	75,000

	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	802,000


Ο νέος προϋπολογισμός του Υποέργου 3 είναι ο ακόλουθος:

	Α/Α
	Εργασίες
	Εκτιμωμένη Δαπάνη (σε €)

	1
	Ελασματουργικές εργασίες (επιμήκυνση κατά 5 μ περίπου, ανακατασκευή γέφυρας, βάσεις A-Frame κ.λπ.)
	250,000

	2
	Σωληνουργικές εργασίες
	80,000

	3
	Αποξήλωση ενδιαιτήσεων και εργαστηρίων, απομάκρυνση υλικών, συντήρηση ενδιαιτήσεων, αναδιατάξεις
	30,000

	4
	Ανακατασκευή ενδιαιτήσεων και εργαστηρίων, νέες ενδιαιτήσεις
	200,000

	5
	Αερισμός-Εξαερισμός-Ψύξη-Θέρμανση
	50,000

	6
	Αγορά και εγκατάσταση συστήματος αποχέτευσης κενού και βιολογικού καθαρισμού
	40,000

	7
	Αντικατάσταση ηλεκτρολογικών καλωδιώσεων και πινάκων
	150,000

	8
	Κατασκευή και εγκατάσταση A-Frame
	75,000

	9
	 Επισκευή υπάρχοντος γερανού
	15,000

	10
	Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους:
	70,000

	11
	Διάφορα (χρωματισμοί, καθαρισμοί, μεταφορές, δοκιμές κ.λπ.)
	31,000

	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	991,000


30.09.2019: Έγκριση Διαχειριστικής αρχής με ΑΠ 5669/ Β1/ 1171 30.09.2019, Επαναπροκήρυξης και αναπροσαρμογής τεχνικών προδιαγραφών και προϋπολογισμού του Υποέργου 3
Προκήρυξη διαγωνισμού και κατακύρωση στην εταιρεία ΑΝΑΤΕΚΟ

17.10.2019: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός 20011/10274/17.10.2019

27.02.2020: Απόφαση ΔΣ του ΕΛΚΕΘΕ 344/Β10 27.02.2020 Κατακύρωσης διαγωνισμού στην ΑΝΑΤΕΚΟ

05.05.2020: Έγκριση σχεδίου σύμβασης Υποέργου 3 από τη ΔΑ Αρ. Πρωτ. 2460/ Β1/588

23.06.2020: Υπογραφή Σύμβασης με ΑΝΑΤΕΚΟ 20011/2771 23.06.2020

17.09.2020: Άδεια νηογνώμονα έναρξης εργασιών μετασκευής
2.2.  Εκτέλεση εργασιών   
Η σύμβαση μεταξύ ΕΛΚΕΘΕ και ΑΝΑΤΕΚΟ 20011/2771 23.06.2020 αποτελείται από έξι (6) τμήματα παραλαβής (Π1 – Π6) (Παραδοτέα) τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 8 και περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Η εκτέλεση εργασιών της σύμβασης σύμφωνα με τα τμήματα παραλαβής 

α) ως προς το φυσικό αντικείμενο περιγράφεται αναλυτικά στο Παραδοτέο 2.2. «Επίβλεψη εργασιών εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του σκάφους» και 
β) ως προς την οικονομικό αντικείμενο (τιμολόγια, βεβαιώσεις παραλαβής έργου, πληρωμές) αναφέρονται παρακάτω και συνημμένα 
Π1  Έγκριση μελετών και σχεδίων και στην έκδοση άδειας μετασκευής (9,20%)

Τιμολόγιο 15.10.2020/ Νο16,  91.070,80 €  

Εισηγήσεις: ΜΑΤΚΟ 23.09.2020, ΕΜΠ 25.09.2020, Επιτροπής 16.10.2020
Πληρωμή: 23.10.2020
Π2   Ανέλκυση, τομή και μετατόπιση πρωραίου τμήματος  (6,20%)

Τιμολόγιο 29.10.2020/ Νο20, 61.373,8 0 € 

Εισηγήσεις: Επιτροπής 01.11.2020, ΜΑΤΚΟ 29.10.2020, ΕΜΠ 29.10.2020

Πληρωμή: 24.11.2020
Π3 Ολοκλήρωση Σιδηροκατασκευής γάστρας και στην συγκόλληση πλοίου  (23,10%)- 228.666,90 €

Τιμολόγιο 17.12.2020 /Νο1887 24.000€ 

Τιμολόγιο 13.11.2020 /Νο1884 76.640 €

Τιμολόγιο 02.11.2020 /Νο1879 36.500 €

Τιμολόγιο 07.12.2020 /Νο1886 39.120 €

Τιμολόγιο 15.02.2021 /Νο 002/2021 52.406,90 €

Εισηγήσεις: Επιτροπής 12.03.2021, ΜΑΤΚΟ 08.03.2021, ΕΜΠ 12.03.2021

Πληρωμή: 08.04.2021
Π4  Εγκατάσταση AFRAME & 2 H/Z (15,40 % - 152.444,60 €)

Τιμολόγιο 27.07.2021/ Νο 1906/ 78.400 €

Εισηγήσεις: Επιτροπής & ΜΑΤΚΟ 28.07.2021

Τιμολόγιο 11.10.2021/Νο 019/21 74.244,60 € 

Εισηγήσεις: Επιτροπής 02.11.2021, ΜΑΤΚΟ 01.11.2021, ΕΜΠ 02.11.2021

Πληρωμή: 26.11.2021
Π5  Καθέλκυση του Ε/Σ ΦΙΛΙΑ (15,40 % - 152.444,60 €)

Τιμολόγιο 31.05.2021/Νο10 152.444,60 € 

Εισηγήσεις: Επιτροπής 24.06.2021, ΜΑΤΚΟ 23.06.2021, ΕΜΠ 24.06.2021

Πληρωμή: 02.07.2021
Π6 Παράδοση πλοίου, ολοκλήρωση σύμβασης (30,70 % - 303.899,30€)

Τιμολόγιο 11.05.2021/ Νο61, 26.360,00€

Εισηγήσεις: Επιτροπής & ΜΑΤΚΟ 19.05.2021

Τιμολόγιο 18.06.2021/Νο1903, 6.250,00€

Εισηγήσεις: Επιτροπής & ΜΑΤΚΟ 19.07.2021

Τιμολόγιο 18.06.2021/Νο1904, 21.250,00€

Εισηγήσεις: Επιτροπής & ΜΑΤΚΟ 19.07.2021

Τιμολόγιο 23.06.2021/Νο74Β, 21.315,00€

Εισηγήσεις: Επιτροπής & ΜΑΤΚΟ 19.07.2021

Τιμολόγιο 15.10.2021/Νο94Β  228.724,30€

Εισηγήσεις (προσωρινή): Επιτροπής 10.11.2021, ΜΑΤΚΟ 09.11.2021, ΕΜΠ 10.11.2021

Εισηγήσεις (οριστική): Επιτροπής, ΜΑΤΚΟ, ΕΜΠ 31.12.2021
Πληρωμή: 08.02.2022
2.3.  Χρονοδιάγραμμα & Παράταση σύμβασης 

Σύμφωνα με τη σύμβαση 20011/2771 23.06.2020 η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών είχε οριστεί για δέκα (10) μήνες σύμφωνα με το άρθρο 10 με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης τις 23.04.2021.
Η ΑΝΑΤΕΚΟ αιτήθηκε την παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών στις 17.03.2021 για επιπλέον 13 εβδομάδες με εκτιμώμενη καταληκτική ημερομηνία παράδοσης την 25.07.2021 και κατέθεσε αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών
Συγκεκριμένα:

17.03.2021: Αίτημα εταιρείας «ΑΝΑΤΕΚΟ ΑΕ» για παράταση σύμβασης, με αρ. πρωτ. 1385/17.03.2021
17.03.2021: Εισηγητική έκθεση του Τεχνικού συμβούλου ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ στις 17.03.2021

17.03.2021: Εισηγητική έκθεση του εταίρου του προγράμματος ΕΜΠ στις 17.03.2021

17.03.2021: Εισηγητικό σημείωμα της Επιτροπής  παρακολούθησης παραλαβής της σύμβασης για την παράτασης της σύμβασης με αρ. wf. 182714


17.03.2021: Εισηγητικό σημείωμα του τμήματος προμηθειών του ΕΛΚΕΘΕ εκπροσωπούμενο από την κα. Τσάγκη προς το ΔΣ του ΕΛΚΕΘΕ
22.03.2021: Απόφαση ΔΣ 371/ Β20 19 & 22.03.2021

30.03.2021: Έγκριση Διαχειριστικής Αρχής ΑΠ 1621 30.03.2021

Στις 05.05.2021 τροποποιήθηκε η σύμβαση μεταξύ ΕΛΚΕΘΕ και ΑΝΑΤΕΚΟ

05.05.2021: Τροποποίηση (20SYMV008556402 ΑΠ 20011/2225 05.05.2021)

Το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την παράδοση πρώτα του Π5 ( Καθέλκυση) και στη συνέχεια του Π4 (τοποθέτηση Aframe), καθώς η τοποθέτηση του Aframe μπορούσε να πραγματοποιηθεί εν όρμω (κατόπιν της καθέλκυσης). Η καθέλκυση πραγματοποιήθηκε στις 28.05.2021.

Στις 02.08.2021 το ΕΛΚΕΘΕ απέστειλε επιστολή όχλησης στην ΑΝΑΤΕΚΟ λόγω υπέρβασης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης και ενημέρωσης ότι σύμφωνα με άρθρο 7 παρ.2 της σύμβασης, εντός είκοσι πέντε (25) ηµερών από την λήξη του συµβατικού χρόνου,  η ΑΝΑΤΕΚΟ όφειλε να προβεί στη συµπλήρωση των εργασιών  ήτοι στις 19.08.2021.
  02.08.2021: Εξερχόμενο έγγραφο ΕΛΚΕΘΕ (επιστολή όχλησης)  ΑΠ 4008, 02.08.2021   

Στις 02.08.2021 η ΑΝΑΤΕΚΟ αιτήθηκε τη δεύτερη χρονική παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών της σύμβασης για επιπλέον 2 μήνες σύμφωνα με το άρθρο 3/ παρ. 2 με εκτιμώμενη καταληκτική ημερομηνία παράδοσης την 25.09.2021

  02.08.2021: Εισερχόμενο έγγραφο της ΑΝΑΤΕΚΟ προς ΕΛΚΕΘΕ  ΑΠ 4010 , 02.08.2021
  04.08.2021: Εισηγητική έκθεση του Τεχνικού συμβούλου ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ στις 04.08.2021

04.08.2021: Εισηγητικό σημείωμα της Επιτροπής  παρακολούθησης παραλαβής της σύμβασης για την παράτασης της σύμβασης με αρ. wf 230338
04.08.2021: Εισηγητικό σημείωμα του τμήματος προμηθειών του ΕΛΚΕΘΕ εκπροσωπούμενο από την κα. Τσάγκη προς το ΔΣ του ΕΛΚΕΘΕ

31.08.2021: Απόφαση ΔΣ 84/2021 απόρριψης αιτήματος  ΑΝΑΤΕΚΟ μετάθεσης παράδοσης της σύμβασης

01.09.2021: Εξερχόμενο ΕΛΚΕΘΕ προς ΑΝΑΤΕΚΟ ( κοινοποίηση απόφασης ΔΣ) Δ.Υ. 4446, 

Στις 17.09.2021 η ΑΝΑΤΕΚΟ αιτήθηκε τη μετάθεση παράδοσης του αντικειμένου της σύμβασης  έως και τις 15.10.2021 για λόγους ανωτέρας βίας 
  17.09.2021: Εισερχόμενο έγγραφο της ΑΝΑΤΕΚΟ ΑΠ 4824, 17.09.2021
17.09.2021: Εισηγητική έκθεση ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ, 17.09.2021
18.09.2021: Εισήγηση Επιτροπής Παραλαβής έργου 18.09.2021 wf#241839

20.09.2021: Εισήγηση τμήματος προμηθειών στο ΔΣ
22.09.2021: Απόφαση ΔΣ 92/2021 22.09.2021  μετάθεσης παράδοσης έως και 15.10.2021 και   μη κήρυξης έκπτωτου
2.4.   Ολοκλήρωση σύμβασης

Το ΕΛΚΕΘΕ παρέλαβε προσωρινά το έργο στις 15.10.2021 ( βλέπε και Απόφαση ΔΣ 92/2021) και κατόπιν εισήγησης της ΜΑΤΚΟ και του ΕΜΠ γνωστοποίησε στην ΑΝΑΤΕΚΟ τις εκκρεμότητες για την οριστική παραλαβή του έργου η οποία και τελικά ολοκληρώθηκε (με τα σχετικά παραστατικά) στις 31.12.2021.
27.07.2021: Τιμολόγιο ΑΝΑΤΕΚΟ Νο 1906, 78.400 € (Π4)
28.07.2021: Εισηγητική έκθεση ΜΑΤΚΟ, Επιτροπής Παραλαβής έργου wf# 231551 
11.10.2021: Τιμολόγιο ΑΝΑΤΕΚΟ, Νο 01921, 74.244,60 € (Π4)
01.11.2021: Εισηγητική έκθεση ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ

02.11.2021: Εισηγητική έκθεση ΕΜΠ

02.11.2021: Εισήγηση Επιτροπής Παραλαβής έργου wf# 255774
15.10.2021: Τιμολόγιο ΑΝΑΤΕΚΟ Νο94 σειρά Β από, 228.724,30 ευρώ (Π6)
09.11.2021: Εισηγητική έκθεση ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ, 09.11.2021

10.11.2021: Εισηγητική έκθεση ΕΜΠ, 10.11.2021

10.11.2021: Εισήγηση Επιτροπής Παραλαβής έργου wf#174320 10.11.2021
12.11.2021: Εξερχόμενο έγγραφο ΕΛΚΕΘΕ προς ΑΝΑΤΕΚΟ, Προσωρινή παραλαβή και εκκρεμότητες ολοκλήρωσης της σύμβασης , ΑΠ 6092 12.11.20921
Το ΕΛΚΕΘΕ παρέλαβε οριστικά το έργο κατόπιν εισήγησης της ΜΑΤΚΟ και του ΕΜΠ και ολοκληρώθηκε με τις σχετικές εισηγήσεις και αποφάσεις ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ στις 31.12.2021.
22.12.2021: Εσωτερικό σημείωμα ΕΛΚΕΘΕ, έγκρισης επιλεξιμότητας δαπανών με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Συμβούλου του ΕΛΚΕΘΕ κ. Α. Ράλλη  #wf272236  22.12.2021

31.12.2021: Εισηγητική έκθεση ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ 31.12.2021

31.12.2021: Εισηγητική έκθεση ΕΜΠ 31.12.2021

19.01.2022: Εισήγηση Επιτροπής Παραλαβής έργου wf# 278590 #278603 19.01.2022
19.01.2022: : Εισηγητικό σημείωμα του τμήματος προμηθειών του ΕΛΚΕΘΕ εκπροσωπούμενο από την κα. Τσάγκη προς το ΔΣ του ΕΛΚΕΘΕ

20.01.2022: Απόφαση ΔΣ 369/Β17 20.01.2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Προκήρυξη και ανάθεση εκτέλεσης εργασιών 

2. Εκτέλεση εργασιών   

3. Χρονοδιάγραμμα & Παράταση σύμβασης 

4. Ολοκλήρωση σύμβασης
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